## 週休2日記載例
別紙３ | [10 empty] | 契約後打合せ例
工事施工協議簿
指示 承諾 協議 報告 |  |  | 役職等 | 課 長 出張所長 | 専門員 次 長 | 係 長 主 査 | 総括 監督員 | 主 任 監督員 | 監督員 |  | 主 任 技術者 | 現 場 代理人
|  |  | 署名等 | 必要に 応じて | 必要に 応じて
指示（改善） 改造請求及び破壊検査等 指示 協議 |  |  | 役職等 | 課 長 出張所長 | 専門員 次 長 | 係 長 主 査 | 総括 監督員 | 主 任 監督員 | 監督員 | 会社の 責任者 | 主 任 技術者 | 現 場 代理人
署名等
工 事 名 |  |  |  | ○○○ ○○地区 ○工区 |  |  |  |  | 協議簿通し番号 |  | ●
業 者 名 |  |  |  | ○○建設
当該協議月日 |  |  | 令和 年 月 日 |  |  | 前回協議月日 |  |  | 令和 年 月 日
| 記載者 |  |  | 内 容
週休２日の実施について
協 | 現 | 例1）
| 場 | 本工区において、週休２日による施工を希望します。
| 代 | 週休２日の計画工程表を提出します。
議 | 理
| 人 | 例2)
本工区において、週休２日を考慮して工程を計画したところ、調整が困難であるため希望しません。
事 | ●
●
項
合
| 監 | 例1）
| 督 | (確認をして） 実施計画書の内容が適正と認められるため、了解します。
意 | 員 | 週休２日による施工を実施してください。
以後、実施状況について工事旬報等の提出書類にて確認を行います。
| ○ | 最終的な実施確認について、別記様式１の提出をしてください。
事 | ○
例2)
了解した。
項 |  | 週休２日を希望しないことから、設計変更にて当初積算から週休２日補正を減ずることとする。